## Лист1
ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ службы пожарной безопасности по результатам верификации процесса «Управление процессом пожарной безопасности», проведенного Департаментом управления рисками и внутренних контролей АО «Казахтелеком»
№ | ФАКТЫ | РЕКОМЕНДАЦИИ | МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | СРОК | СТАТУС
1. Общие замечания по регламентации процессов и актуальности документации СВК.
1.1. | Отсутствуют утвержденные блок-схемы, а также и матрицы рисков и контролей бизнес - процесса «Управление процессом пожарной безопасности». | Разработать и утвердить в установленном порядке блок-схему процесса, а также матрицу рисков и контролей бизнес - процесса «Управление процессом пожарной безопасности». Материалы должны быть согласованы с ДУРиВК. | Утверждение блок-схемы , а также матрицы рисков и контролей бизнес - процесса «Управление процессом пожарной безопасности» | СБП,ГДСФ,ДУРиВК,Центр документационной экспертизы | до 31.12.2026г.
1.2. | Требования пожарной безопасности к объектам хозяйствования регулируются НРД.При сдаче объектов телекоммуникаций либо после ремонта зданий, помещений обязательно должны быть смонтированы и включены в эксплуатацию системы пожарной автоматики с оформлением акта по форме Правил ПБ Общества, разработанных в соответствии с правилами ПБ РК, и назначены ответственные лица. Вместе с тем в ходе интервью установлено, что участие СПБ в согласовании актов носит нерегулярный характер, что приводит к неполному соблюдению требований пожарной безопасности . | Актуализировать ссылки во ВНД Общества в связи с утратой силы Закона РК № 242 с 1 июля 2026 года заменить на Кодекс РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 9 января 2026 года № 253-VIII. Определить СПБ, как ответственное подразделение за актуализацию ВНД и порядок доведения изменений до СП. Регламентировать процедуру мониторинга изменений законодательства в области ПБ. Обеспечить при сдаче/реконструкции объектов и зданий соответствие документаций требованиям ПБ РК и Общества: выполнение проектных решений по ПБ, приемку систем пожарной автоматики с оформлением акта и обязательным согласованием со СПБ, назначения ответственного лица. | Провести анализ и актуализацию ВНД, закрепить ответственность СПБ за мониторинг законодательства и установить порядок доведения изменений до СП. Структурным подразделениям, ответственным за заключение договоров, включать в договоры с подрядными организациями обязательные требования по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности до допуска работников подрядной организации на объект, а также предусматривать ответственность подрядчика за повреждение систем противопожарной защиты и их восстановление за счет подрядчика. До начала выполнения работ на объектах Общества уведомлять СПБ о привлечении подрядных организаций и предоставлять информацию о планируемых работах для организации контроля соблюдения требований пожарной безопасности. При сдаче объектов телекоммуникаций либо после капитального ремонта/реконструкции зданий обеспечить выполнение проектных решений по ПБ и приемку систем пожарной автоматики с обязательным оформлением акта и согласованием со СПБ, с назначением ответственного лица за эксплуатацию систем. | СПБ,ДТК,ЮР ОЦО,САП, Центр документационной экспертизы | до 31.12.2026 г.
2. Управление процессом пожарной безопасности
2.1. | Согласно Приказа СФ № 136 от 06.04.2023г. «О назначении ответственных лиц по пожарной безопасности в Сервисной фабрике – филиале АО «Казахтелеком» ответственность за обеспечение ПБ в зданиях и сооружениях СФ возложена на начальников ЦПХО и ЦТО соответствующих регионов СФ. Ответственность за соблюдение требований ПБ в служебных кабинетах и помещениях СФ возложена на руководителей СП СФ. Контрольные функции за выполнением требований ПБ и оказанием методического содействия при проведении мероприятий ПБ возложено на СПБ СФ. В целях взаимодействия СФ с филиалами АО «Казахтелеком» по вопросам ПБ, действует Регламент взаимодействия СПБ СФ с филиалами (Приказ СФ № 127 от 29.08.2025) (далее – Регламент). Документ закрепляет за руководителями филиалов ответственность за контроль и соблюдение ПБ на их объектах. Тем не менее анализ ВНД показал, что эта обязанность зафиксирована в функционале не у всех филиалов. Руководители СП филиалов также фактически не несут прямой ответственности за организацию и контроль соблюдения требований ПБ на закрепленных за ними объектах телекоммуникаций и помещениях. Анализ распределения основных функций между структурными подразделениями филиалов, выявил, что функция по обеспечению и соблюдение требований ПБ закреплена не у всех.В должностных инструкция сотрудников Общества указано, что работник несет ответственность за соблюдение утвержденных в Обществе правил и требований к трудовой, исполнительской дисциплине, по информационной безопасности, охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Таким образом, в должностных инструкциях сотрудников Общества содержится общая норма о соблюдении требований ПБ, отсутствует четкое закрепление персональной ответственности руководителей СП филиалов (не только для руководителей СП СФ), размещенных в зданиях Общества, за обеспечение и соблюдение требований ПБ в занимаемых помещениях. Риск несоблюдения требований ПБ подрядными организациями: в Стандартах указано, что его действие распространяется и на подрядчиков. Однако механизм контроля соблюдения ПБ подрядными методами не описан и не проверен. Подрядчики, выполняющие СМР в учреждениях, могут нарушать требования ПБ, создавая источники возгорания, повреждая системы АПС/АГПТ. | Назначить приказом ответственных лиц в СП филиалов и ДАО Общества и определить их полномочия в части организации, контроля и координации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Включить в договорах подряда обязательные требования ПБ, проведение инструктажа по ПБ перед допуском на объект. Установить ответственность подрядчика за восстановление поврежденных систем ПБ. Включить функции соблюдения ПБ в распределение функций/должностные инструкции ГД ДРБ/СП ДРБ. | Приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях (СП) филиалов и ДАО Общества с определением их полномочий по организации, контролю и координации мероприятий ПБ. Включить в договоры подряда обязательные требования по ПБ, в том числе проведение вводного инструктажа перед допуском на объект, и ответственность подрядчика за восстановление поврежденных систем ПБ за свой счет. Включить функции соблюдения требований ПБ в распределение функций/должностные инструкции ГД ДРБ и руководителей СП ДРБ. | Руководителям филиалов и ДАО Общества в том числе РД СФ,ДРБ/СП,СПБ,ОЦО,ЦПХО, ФИН ОЦО | до 31.12.2026г.
2.2. | Дублирование функций ДПБ и СПБ Выявлено дублирование функций ДПБ и СПБ. Сотрудники СПБ осуществляют проверку объектов в соответствии с Планом-графиком проведения пожарно – технического обследования объектов, составляют акты, предписания по устранению нарушений. Сотрудники ДПБ осуществляют выезды на объекты с проведением проверочных мероприятий, включая пожарно-технические обследования, и передают выявленные несоответствия в СПБ. СПБ и ДПБ дублируют функции контроля, проверяя одни и те же объекты (здания, серверные, объекты связи) и выявляя одни и те же нарушения. Оба подразделения (зачастую параллельно) выставляют требования руководителю СП, который не подчиняется им напрямую. Из-за отсутствия прямого административного подчинения процесс контроля исполнения этих требований становится неэффективным и размывает ответственность. Тем самым функции ДПБ в части пожарно-технических обследований, методологической и контрольной дублируют деятельность СПБ. Согласно архитектуре КСУР Общества, которая построена на принципе трех линий защиты, оба подразделения совмещают функции и 1-й и 2-й линии, что нарушает принцип: операционная ответственность не должна объединяться с контрольной и надзорной. Ситуация свидетельствует о неэффективной контрольной среде, несмотря на наличие многочисленных контрольных мероприятий. На уровне первой линии отсутствует единый владелец риска по ПБ, в результате чего сохраняется риск не устранения выявленных нарушений: СП не несут прямой ответственности.. В рассматриваемых подразделениях (ДПБ и СПБ) смешаны функции разных линий защиты: операционные (закупки и ведение бюджета у СПБ; инструктаж персонала и внедрение систем защиты у ДПБ) соседствуют с надзорными и методологическими функциями. Фактически происходит совмещение роли исполнителя и контролера в структурах, которые должны быть независимы. Функции второй линии: разработка стандартов, методик контроля, идентификация рисков и проведение проверок объектов выполняются в минимальном объеме, что порождает дублирование и снижает эффективность контроля. | Провести анализ распределения функций между ДПБ и СПБ в части пожарно-технических обследований (первая линия защиты), подготовить предложения по устранению дублирования функций. Разграничить операционные функции (1-я линия: инструктажи, закупки, ведение бюджета) и надзорные (2-я линия: стандарты, мониторинг, контроль соответствия) в соответствии с моделью COSO между ДПБ и СПБ. Разработать регламент взаимодействия ДПБ и СПБ с разграничением ответственности, исключив совмещение функций исполнителя и контролера. Назначить единого владельца по ПБ на уровне второй линии (контроль и надзор) с устранением функционального дублирования между ДПБ и СПБ. Закрепить ответственность начальника СП перед единым владельцем и установить механизм своевременного устранения выявленных нарушений, предписаний, требований ПБ. | Провести анализ распределения функций между ДПБ и СПБ в части пожарно-технических обследований (первая линия защиты) и подготовить предложения по устранению дублирования функций. Внести изменения в ВНД и должностные инструкции в части разграничения функций ДПБ и СПБ по первой и второй линиям защиты, определить единое подразделение - владельца функции ПБ второй линии, исключить дублирование функций и закрепить персональную ответственность руководителей структурных подразделений за своевременное устранение нарушений требований пожарной безопасности. | ДПБ, СПБ,БЛОК HR,ГД СФ | 31.12.2026г.
2.3. | Конфликт интересов в модели подчиненности сотрудников СПБ Существующая организационная структура нарушает ключевой принцип независимости контроля. Региональные специалисты СПБ находятся в административном подчинении у Региональных директоров СФ. По результатам проверок сотрудники СПБ направляют акты о нарушениях руководителям СП филиалов Общества. При этом Региональные директора СФ дают тем же сотрудникам СПБ поручения по устранению или администрированию выявленных ими же замечаний. Это порождает критический конфликт интересов: у сотрудников СПБ отсутствуют рычаги независимого контроля, так как их оценка и мотивация зависят от руководства проверяемых регионов и тем самым нивелируется объективность функции контроля. | Утвердить нормативным документом порядок взаимодействия между СПБ, региональными директорами и руководителями структурных подразделений по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Утвердить регламент взаимодействия, закрепив независимость СПБ при осуществлении контрольных функций и разграничив функции контроля и исполнения мероприятий по устранению нарушений. | СПБ | Разработан № 127 от 29.08.2025. Об утверждении Регламента взаимодействия Сервисной фабрики – филиала АО «Казахтелеком» со структурными подразделениями Общества в рамках обеспечения пожарной безопасности
2.4. | Критический износ установок автоматического газового пожаротушения (АГПТ) Проведенный анализ технического состояния и обеспеченности объектов Общества установками автоматического газового пожаротушения (АГПТ) по данным СПБ показал , что в 298 помещениях установлено или 95% объектов (серверные помещения, ЦОД, узлы связи и объекты критической телекоммуникационной инфраструктуры) оснащены АГПТ. Из них со сроком эксплуатации более 10 лет – 289 АГПТ или 97%. Существует высокая вероятность отказов, трудностей с обслуживанием и поставкой запчастей. Риски возникновения пожаров и аварийных ситуаций связаны с неудовлетворительным техническим состоянием и эксплуатацией парка резервуаров для хранения горючих жидкостей (ГЖ), в том числе резервуаров, находящихся в законсервированном состоянии и не используемых по назначению. Установлено, что по ряду объектов не проведены диагностические обследования резервуаров, отсутствуют проверки и обслуживание дыхательных клапанов, не обеспечены системы молниезащиты и защиты от статического электричества. Риск возгорания от аккумуляторных батарей ИБП (литий-ионный климатический разгон), особенно опасно для ЦОДов и серверных помещений. | Разработать и утвердить поэтапную программу модернизации и замены установок АГПТ, срок эксплуатации которых превышает нормативные показатели. Провести детальное обследование всех АГПТ, в первую очередь на объектах критической инфраструктуры (ЦОДы, серверные и узловые помещения), с оценкой их работоспособности и соответствия требованиям по тушению возгораний ИБП. Включить в БКВ проект по обновлению парка АГПТ. Провести инвентаризацию типов аккумуляторных систем (свинцово-кислотные и литий-ионные) на всех объектах. Разработать специальные меры ПБ для помещений с литий-ионными батареями. | Провести комплексную инвентаризацию и техническое обследование АГПТ и аккумуляторных систем, разработать и утвердить поэтапную программу модернизации и замены АГПТ с приоритетом объектов критической инфраструктуры, предусмотреть необходимое финансирование в БКВ и установить дополнительные меры пожарной безопасности для помещений с литий-ионными аккумуляторными системами. | СПБ,ОДС,РД СФ.ЦПХО,ФИН ОЦО | до 30.10.2027г.
2.5. | Существенный дефицит и износ установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) Техническое состояние и обеспеченности объектов Общества установками АПС, согласно данным СПБ, показал , что из 46% объектов (691 зданий) не оснащены АПС, что снижает вероятность своевременного обнаружения возгорания. Из установленных 806 систем - 91% эксплуатируется более 10 лет, что повышает риск отказов, ложных срабатываний и дефицита запасных частей. | Провести категорирование объектов по уровню пожарного риска и обеспечить первоочередное оснащение АПС объектов с массовым пребыванием людей, критической инфраструктуры, производственных объектов и помещений с размещением дорогостоящего о19. Провести категорирование объектов по уровню пожарного риска и обеспечить первоочередное оснащение АПС объектов с массовым пребыванием людей, критической инфраструктуры, производственных объектов и помещений с размещением дорогостоящего оборудования. Разработать поэтапный план модернизации и замены систем АПС, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Провести техническое обследование действующих систем пожарной сигнализации для определения их фактического состояния, остаточного ресурса и необходимости модернизации.борудования. | Провести комплексное обследование объектов Общества и действующих установок АПС с последующей разработкой и реализацией поэтапной программы оснащения необорудованных объектов, модернизации и замены систем АПС, эксплуатируемых более 10 лет, с первоочередным охватом объектов повышенного пожарного риска. | ДПБ,СПБ,РД СФ.ЦПХО | до 10.10.2027г
2.6. | Несанкционированное вмешательство в системы пожарной автоматики. В процессе эксплуатации объектов телекоммуникаций, зданий фиксируются факты несанкционированного вмешательства работников СП в работу систем пожарной автоматики, а также случаи демонтажа установок АПС при проведении строительно-монтажных работ (СМР) без надлежащего согласования. | Обеспечить обязательное согласование со СПБ всех СМР и иных работ, способных повлиять на функционирование систем противопожарной защиты с включением в список согласования в приемочную комиссию; Подписание актов выполненных СМР и иных работ, проводимых в помещениях Общества, должно осуществляться только после обязательного согласования со СПБ. Регламентировать порядок ВНД с определением ответственности участников. | Актуализировать ВНД Общества, установив обязательное согласование со СПБ СМР и иных работ, влияющих на системы противопожарной защиты, участие СПБ в их приемке, запрет подписания актов до подтверждения работоспособности систем и персональную ответственность участников за нарушение установленного порядка. | СПБ, ОДС, РД СФ, ЦПХ, Центр документационной экспертизы | постоянно, в пределах компетенции СПБ и структурных подразделений.
2.7. | Нарушения в системе наружного противопожарного водоснабжения. СПБ неоднократно выявляются грубые нарушения в части проверки водоотдачи и работоспособности систем внутреннего противопожарного водоснабжения: пуск воды дважды в год не проводится; в ряде зданий водопроводные трубы отрезаны, фиктивно подключены к АПС. | Провести ревизию всех систем внутреннего противопожарного водоснабжения, обеспечить проведение проверок водоотдачи в установленные сроки. Зафиксировать порядок проверок в ВНД. Определить ответственных лиц за соблюдение требований ПБ. Утвердить обязательное согласование СМР со СПБ при проведении работ как на сетях водоснабжения, так и во время ремонтных работ в зданиях. | Провести ревизию и восстановление работоспособности систем противопожарного водоснабжения, закрепить ответственных лиц за их эксплуатацию и техническое состояние, а также установить в ВНД обязательное согласование со СПБ работ, влияющих на параметры и работоспособность систем противопожарного водоснабжения. | СПБ,РД.ЦПХО | до 30.10.2027г.
2.8. | Административные взыскания за нарушения требований ПБ Проведенный анализ административных взысканий, наложенных на объекты компании РК за 2024-2025 гг., показал наличие случаев привлечения к административной ответственности за невыполнение в установленные сроки предписаний органов государственного пожарного контроля по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Данные зафиксированные в БРД «Риски СУР» и отчетных данных по адм.штрафам за нарушение пожарной безопасности за 2024-2026г. Итого:12 297 900тг. В соответствии с совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 утверждены Критерии оценки степени риска и проверочные листы в области пожарной безопасности и гражданской обороны, в которых указан перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит оценке в ходе государственного контроля и надзора. В случаях выявление нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, может повлечь принятие инспектором решения о приостановлении деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора либо отдельных видов деятельности (работ) на срок до 60 календарных дней до полного устранения выявленных нарушений. Анализ произошедших возгораний на объектах за период 2021–2025 гг. показывает, что основной причиной их возникновения является электротехнический источник зажигания. Практически все случаи имеют общую причину возникновения, связанную с неисправностью электрооборудования и электротехническими источниками зажигания, аварийным режимом работы светодиодных осветительных приборов торговой марки «Заря». | Разработать механизм мониторинга исполнения предписаний ГПК с установленными сроками и ответственными исполнителями. Закрепить персональную ответственность руководителей СП за своевременное устранение нарушений по предписаниям ГПК. ОДС провести комплексное техническое обследование электрических сетей и электрооборудования на всех объектах компании с целью выявления аварийно-опасных участков и определения приоритетов модернизации. ОДС обеспечить проведение планово-предупредительных ремонтов и своевременной модернизации электрических сетей с учетом фактического срока эксплуатации объектов и степени их износа. Провести юридическую экспертизу о необходимости/наличии договоров о страховании ущерба оборудования/зданий/объектов в связи с ПБ. Оценить риск отказа в выплатах. | Создать систему контроля исполнения предписаний органов государственного пожарного контроля с закреплением персональной ответственности руководителей СП, провести техническое обследование и поэтапную модернизацию электрических сетей и оборудования с учетом пожарных рисков, а также провести юридическую оценку страхового покрытия ущерба от пожаров. | СПБ, СП, ОДС,ЦПХО, ОЦО ЮС, РД СФ, | до.30.10.2027г
2.9. | Критически недостаточный бюджет командировочных расходов СПБ Деятельность сотрудников СПБ носит преимущественно разъездной характер, поскольку в соответствии с Планом-графиком проведения пожарно-технических обследований объектов требуется регулярное осуществление выездов на производственные, административные и иные объекты, расположенные на территории обслуживания. | Пересмотреть бюджет СПБ на 2026-2027 год с учетом фактической потребности для обеспечения полного выполнения План-графика обследований. Установить обязательный норматив охвата объектов обследованиями с включением отдаленных районов. Ввести для СП филиалов форму самообследования для объектов вне охвата с верификацией при выезде. Применить риск-ориентированный подход к формированию плана-графика: с приоритетом объектов с наибольшей пожарной нагрузкой. Ввести КПР: доля охваченных объектов в увязке с командировочным бюджетом. При перерасходе более 10% автоматически пересматривать план или бюджет. Сформировать реестр необследованных объектов с классификацией по уровню пожарного риска. Обеспечить первоочередный охват объектов высокого риска при распределении командировочного бюджета. | Пересмотреть механизм планирования и финансирования выездных обследований СПБ на основе риск-ориентированного подхода, установить норматив охвата объектов, сформировать реестр необследованных объектов, внедрить дистанционное самообследование удаленных объектов и обеспечить приоритетное финансирование обследований объектов высокого риска. Проработать /разработать КПР - доля охваченных объектов в увязке с командировочным бюджетом, с автоматическим пересмотром плана-графика или бюджета при отклонении фактического исполнения более чем на 10%. | СПБ,ФИН ОЦО | до 01.05.2027г
2.10. | Систематическое не освоение бюджета по проекту «Пожарная безопасность», учитывая существенный дефицит и износ установок АГПТ (наблюдение 6) и АПС (наблюдение 7) Анализ исполнения БКВ по проекту «Пожарная безопасность» выявил прогрессивное падение освоения от 93% в 2023 году до 5% в 2025 году. При этом результаты наблюдений свидетельствуют о недостаточных темпах модернизации и обновления систем противопожарной защиты. По проекту «Пожарная безопасность 2023» образовалось не освоение средств в размере 29,3 млн тенге в связи с тем, что конкурсные (тендерные) процедуры не были проведены. Не освоение средств в размере 579,5 млн тенге по проекту 1105 «Пожарная безопасность 2024» связано с поздней защитой проекта на ПК, проведение закупочных процедур до конца 2024 года оказалось невозможным. Проект 1145 «Пожарная безопасность 2025» предусматривал реализацию в два этапа (первое и второе полугодие), на общую сумму 1 432,4 млн тенге. Из-за затянувшихся тендерных процедур по первому этапу, возникло не освоение средств, предусмотренных на СМР на сумму 1 351,3 млн тенге. | Установить персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий по модернизации систем противопожарной защиты и освоению предусмотренных финансовых средств. Разработать и утвердить поэтапную программу модернизации и замены установок АГПТ, АПТ. | Установить поэтапное планирование и ежемесячный контроль реализации проектов ПБ с закреплением персональной ответственности за соблюдение сроков ПСД, закупочных процедур и СМР, обеспечить своевременное освоение БКВ и реализацию утвержденной программы модернизации и замены АГПТ и АПС. | СПБ,ОЦО ЮС, ФИН ОЦО,СОП, ДТК | до 01.02.2027г
2.11. | Хранение архивной документации вне установленных мест. В ходе проведения верификация процесса «Управление пожарной безопасностью» с выездом в Центральный регион г.Астана сотрудником ДУРиВК было обнаружено хранения архивной документации-личные дела абонентов ДРБ вне специально предусмотренных для этих целей помещений, а именно под лестничными маршами подвала здания АТС-32. Одной из причин выявленного нарушения является недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц ДРБ за соблюдением требований пожарной безопасности, а также отсутствие надлежащего реагирования на ранее выявленные СПБ замечания и рекомендации по устранению нарушений. | Закрепить за ГД ДРБ ответственность за обеспечение пожарной безопасности в занимаемых помещениях ДРБ обеспечить незамедлительное освобождение пространства под лестничными маршами от архивной документации и организовать ее хранение в помещениях, соответствующих требованиям пожарной безопасности. | Закрепить ответственность ГД ДРБ за обеспечение пожарной безопасности в занимаемых помещениях, устранить выявленные нарушения хранения архивной документации, провести проверку мест ее хранения и установить регулярный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и исполнением указаний СПБ. | СПБ, Центр документационной экспертизы, Руководителям филиалов и ДАО Общества | до 01.03.2027г
3. Организационные вопросы
3.1. | Высокая текучесть кадров СПБ Анализ динамики кадров СПБ (2022–2026гг.) выявил критический уровень текучести персонала. Систематическая потеря квалифицированных кадров напрямую влияет на качество контроля и снижает защищенность объектов Общества от пожарных рисков Основной причиной высокой текучести кадров в СПБ, со слов интервьюеров, является низкий уровень оплаты труда. Текущий уровень заработных плат в СПБ не позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов на рынке. Как следствие, инженерный состав формируется в основном из числа вышедших на пенсию сотрудников ДЧС и пожарной службы. Кадровый дефицит усугубляется нестабильностью руководящего звена: за период 2025–2026 гг. в Службе сменилось три руководителя, что блокирует проведение любых системных реформ | По итогам анализа фактов дублирования и конфликта интересов (см. наблюдения п.4, п.5), провести анализ конкурентоспособности уровня оплаты труда работников СПБ относительно рынка труда и аналогичных должностей в профильных организациях, по результатам которого рассмотреть вопрос поэтапного повышения уровня заработной платы Разработать дополнительные меры материального стимулирования, включая премирование за достижение ключевых показателей эффективности и выполнение особо важных задач. Внедрить базы знаний (паспорта объектов) с особыми условиями и внешним видом каждого здания. Разработать процедуру передачи дел при смене сотрудника СПБ. Ввести наставничество для новых инженеров. | В целях снижения текучести кадров и обеспечения стабильной работы Службы пожарной безопасности провести анализ уровня оплаты труда работников СПБ с учетом фактического объема и характера выполняемых функций, интенсивности работы, количества закрепленных объектов, территориальной зоны ответственности, уровня ответственности за обеспечение пожарной безопасности, квалификации, опыта и стажа работы, а также уровня оплаты труда специалистов аналогичного профиля на рынке труда. По результатам анализа рассмотреть вопрос поэтапного повышения уровня заработной платы и разработать дополнительные меры материального стимулирования, включая премирование за достижение ключевых показателей эффективности и выполнение особо важных задач. . Разработать процедуру передачи дел при смене сотрудника СПБ. Ввести институт наставничества для новых инженеров. | СПБ, ГД СФ, Блок HR, Фин ОЦО | до 01.11.2026г
3.2. | Отсутствие складской зоны Недостаточное обеспечение подразделений СПБ складскими площадями является системной проблемой. В большинстве регионов отсутствуют условия для безопасного хранения огнетушителей и тиражируемой полиграфической продукции, что создает риски для своевременного обеспечения объектов средствами пожарной защиты. | Рассмотреть вопрос о выделении и оборудовании специализированных складских помещений (или зон хранения) для нужд СПБ на объектах Общества. | Провести оценку потребности СПБ в складских площадях по регионам, определить и закрепить помещения (зоны) для хранения огнетушителей и полиграфической продукции, обеспечить их надлежащее оборудование и условия безопасного хранения. | Руководителям филиалов и ДАО Общества СПБ, ЦПХО, РД СФ,ОДС | до 01.05.2027г
3.3. | Закрепление материальной ответственности за сотрудниками СПБ На сотрудников СПБ возложена материальная ответственность за противопожарное оборудование (включая огнетушители), фактически находящееся на удаленных объектах других структурных подразделений. При этом ввиду ограничений бюджета командировочных расходов (см. наблюдение 12) специалисты СПБ не имеют возможности осуществлять регулярный выездной контроль. Это создает риски необеспечения сохранности имущества и получения штрафов в ходе внешних проверок ДЧС | Пересмотреть порядок закрепления МОЛ по противопожарному оборудованию: назначить МОЛ непосредственно из числа руководителей или сотрудников тех структурных подразделений, на территории которых находится оборудование. Обеспечить надлежащий учет и инвентаризацию противопожарного оборудования на объектах с определением ответственных в СП. | Пересмотреть порядок закрепления материально ответственных лиц (МОЛ) за противопожарным оборудованием: назначать МОЛ из числа руководителей либо работников структурных подразделений, на территории которых фактически находится оборудование (не из числа сотрудников СПБ, поскольку СПБ осуществляет контрольные функции за наличием, сохранностью и техническим состоянием противопожарного оборудования). Провести инвентаризацию противопожарного оборудования на объектах, обеспечить ведение его учета и документальное закрепление ответственных лиц в структурных подразделениях за сохранность и надлежащее состояние оборудования. | Руководителям филиалов и ДАО Общества СПБ.ЦПХО, РД СФ | до 01.04.2027г