## Сравнение
№ | Проблема / Замечание | Рекомендации | Решение (ПКМ) | Решение (Приложение 1_СФ) | Ответственные | Срок | Статус | Что добавлено
2.2 | Дублирование функций ДПБ и СПБ | Провести анализ распределения функций, разграничить операционные и надзорные функции | Внести изменения в ВНД и должностные инструкции | Провести анализ и подготовить предложения. Внести изменения в ВНД | ДПБ, СПБ, БЛОК HR, ГД СФ | 31.12.2026 | Частично учтено | Провести анализ и подготовить предложения
2.3 | Конфликт интересов в модели подчиненности СПБ | Утвердить порядок взаимодействия между СПБ и региональными директорами | Утвердить регламент взаимодействия, закрепив независимость СПБ | Разработан № 127 от 29.08.2025 | СПБ | Разработан | Полностью учтено
2.4 | Критический износ АГПТ (97% старше 10 лет) | Разработать программу модернизации АГПТ, провести обследование | Провести инвентаризацию и обследование, разработать программу | Провести комплексную инвентаризацию и техническое обследование АГПТ | СПБ, ОДС, РД СФ, ЦПХО, ФИН ОЦО | 30.10.2027 | Полностью учтено
2.5 | Дефицит и износ АПС (46% без АПС, 91% старше 10 лет) | Провести категорирование, разработать план модернизации АПС | Провести обследование и разработать программу | Провести комплексное обследование и разработать программу | ДПБ, СПБ, РД СФ, ЦПХО | 10.10.2027 | Полностью учтено
2.6 | Несанкционированное вмешательство в системы ПБ при СМР | Обеспечить согласование со СПБ всех СМР | Актуализировать ВНД, установить обязательное согласование | Актуализировать ВНД, установить обязательное согласование со СПБ | СПБ, ОДС, РД СФ, ЦПХ | Постоянно | Полностью учтено
2.7 | Нарушения в системе противопожарного водоснабжения | Провести ревизию систем, обеспечить проверки | Провести ревизию и восстановление систем | Провести ревизию и восстановление работоспособности систем | СПБ, РД, ЦПХО | 30.10.2027 | Полностью учтено
2.8 | Административные взыскания за нарушения ПБ (12.3 млн тг) | Создать систему контроля предписаний ГПК | Создать систему контроля с персональной ответственностью | Создать систему контроля с персональной ответственностью | СПБ, СП, ОДС, ЦПХО, ОЦО ЮС | 30.10.2027 | Полностью учтено
2.9 | Недостаточный бюджет командировочных расходов СПБ | Пересмотреть бюджет, ввести КПР | Пересмотреть механизм планирования | Разработать КПР с автоматическим пересмотром при отклонении >10% | СПБ, ФИН ОЦО | 01.05.2027 | Добавлено | КПР с автоматическим пересмотром >10%
2.10 | Не освоение бюджета «Пожарная безопасность» (93% → 5%) | Установить персональную ответственность | Установить поэтапное планирование и контроль | Установить поэтапное планирование и ежемесячный контроль | СПБ, ОЦО ЮС, ФИН ОЦО, СОП, ДТК | 01.02.2027 | Полностью учтено
2.11 | Хранение архивной документации вне установленных мест | Закрепить ответственность, освободить пространства | Закрепить ответственность ГД ДРБ | Закрепить ответственность ГД ДРБ, устранить нарушения | СПБ, Центр документационной экспертизы | 01.03.2027 | Полностью учтено
3.1 | Высокая текучесть кадров СПБ | Анализ зарплат, меры стимулирования, наставничество | Провести анализ уровня оплаты труда | Внедрить базу знаний, процедуру передачи дел, наставничество | СПБ, ГД СФ, Блок HR, Фин ОЦО | 01.11.2026 | Добавлено | База знаний, передача дел, наставничество
3.2 | Отсутствие складской зоны для СПБ | Выделить складские помещения | Провести оценку и закрепить помещения | Провести оценку потребности и закрепить помещения | Руководителям филиалов, СПБ, ЦПХО | 01.05.2027 | Полностью учтено
3.3 | МОЛ за сотрудниками СПБ за удаленное оборудование | Назначить МОЛ из сотрудников СП | Пересмотреть порядок закрепления МОЛ | Назначать МОЛ не из СПБ (контрольная функция) | Руководителям филиалов, СПБ, ЦПХО | 01.04.2027 | Полностью учтено | Уточнено: не из СПБ

## Итоги
ИТОГОВАЯ СВОДКА
Всего замечаний: | 13
Полностью учтено: | 10
Частично учтено: | 1
С дополнениями: | 2
ЧТО ДОБАВЛЕНО В ПРИЛОЖЕНИИ 1_СФ:
Замечание 2.9: | КПР с автоматическим пересмотром плана при отклонении >10%
Замечание 3.1: | 1. Электронная база знаний (паспорта объектов)
2. Процедура передачи дел при смене сотрудника
3. Институт наставничества для новых инженеров
Замечание 3.3: | Уточнение: МОЛ назначать не из сотрудников СПБ (т.к. СПБ - контрольная функция)